## Foglio1
Cronoprogramma procedurale ( D.M.E.F. 15/07/2021):
Scadenza | Attività | Attività | Note
Prevista dal DM | conclusa il
30.06.2022 | 2022-06-09 | Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi
30.09.2022 | 2022-09-29 | Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti
31.12.2022 | 2022-10-04 | Pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione lavori
30.03.2023 | 2022-11-07 | Aggiudicazione dei contratti da pare delle stazioni appaltanti
30.06.2023 | 2023-06-29 | Consegna/avvio dei lavori
31.12.2024 | 2024-07-29 | Realizzazione di almeno il 50% dei lavori | Ultimazione dei lavori il 29/07/2024
30.03.2026 |  | Ultimazione del residuo dei lavori e conclusione degli interventi con approvazione del certificato di collaudo finale | Collaudo finale previsto entro il 31/12/2024